План внедрения

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (далее ФГОС ДО)

в ГБДОУ детском саду №1 Василеостровского района Санкт-Петербурга.

на 2013 – 2016 годы

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в  ГБДОУ детском саду № 1 Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ГБДОУ детском саду №1 Василеостровского района Санкт-Петербурга.

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения в ГБДОУ детском саду №1 Василеостровского района Санкт-Петербурга.

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию

введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО. 4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013-2014 уч. год | 2014-2015 уч. год | 2015-2016 уч. год |
| 1. Нормативное обеспечение |
| 1. | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования. | Заведующий Старший воспитатель | Сентябрь 2013г. |  |  |
| 2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Заведующий Старший воспитатель | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |
| 3. | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ. | Заведующий | + |  |  |
| 4. | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО. | Заведующий | В течение года | В течение года |  |
| 5. | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | Заведующий Старший воспитатель | + | + |  |
| 6. | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Старший воспитатель | + |  |  |
| 7. | Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Заведующий | + |  |  |
| 8. | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | Заведующий Старший воспитатель | + |  |  |
| 9. | Издание приказа о составе и утверждение положения о создании творческой группы по подготовке и введению ФГОС ДО. | Заведующий Старший воспитатель | + |  |  |
| 10. | Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. | Творческая группа | + |  |  |
| 2. Организационное обеспечение |
| 1. | Создание творческой группы по подготовке и введению ФГОС ДО. | Заведующий Старший воспитатель | Сентябрь 2013г. |  |  |
| 2. | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. | Старший воспитатель | + | + | + |
| 3. | Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО. | Заведующий Старший воспитатель | + | + |  |
| 4. | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования. | Заведующий Старший воспитатель | По мере поступления материалов |
| 5. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. | Заведующий Старший воспитатель | По мере поступления нормативно-правовых документов |
| 6. | Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др. | Заведующий Старший воспитатель Рабочая группа | не менее 2 | не менее 3 | не менее 3 |
| 7. | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». | Старший воспитатель Творческая группа | 2 полугодие | В течение года | В течение года |
| 8. | Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». | Старший воспитатель | + | + |  |
| 9. | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | Старший воспитатель | + | + | + |
| 10. | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах. | Старший воспитатель | + | + | + |
| 3. Кадровое обеспечение |
| 1. | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и помощников воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | Заведующий Старший воспитатель | Сентябрь 2013г. |  |  |
| 2. | Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и помощников воспитателей по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования». | Заведующий Старший воспитатель | + | + | + |
| 3. | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. | Старший воспитатель | + | + | + |
| 4. | Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО. | Старший воспитатель | Январь 2014г. |  |  |
| 5. | Разработка (корректировка) плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО, | Старший воспитатель | + |  |  |

| 4. Научно-методическое обеспечение |
| --- |
| 1. | Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО). | Заведующий Старший воспитатель | Август 2013г. |  |  |
| 2. | Анализ образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). | Старший воспитатель | + | + |  |
| 3. | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | Старший воспитатель Творческая группа | + | + | + |
| 4. | Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО» | Старший воспитатель | Октябрь 2013г. |  |  |
| 5. | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. | Старший воспитатель | + | + |  |
| 6. | Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях. | Старший воспитатель Творческая группа | + | + | + |
| 7. | Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения. | Старший воспитатель | + | + | + |
| 8. | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете | Старший воспитатель | + | + |  |
| 9. | Отчёт руководителя творческой группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | Руководитель творческой группы | Май | Май |  |
| 5. Информационное обеспечение |
| 1. | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | Старший воспитатель | В течение года | В течение года |  |
| 2. | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | Старший воспитатель Педагоги ДОУ | + | + |  |
| 3. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. | Творческая группа | Май | Май | Май |
| 7. Материально-техническое обеспечение |
| 1. | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. | Заведующий Старший воспитатель | + |  |  |
| 2. | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | Старший воспитатель | + |  |  |
| 3. | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | Заведующий Старший воспитатель | + | + |  |
| 4. | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. | Заведующий | + | + |  |